Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 22»

Модель

управленческой деятельности

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного

общего образования (ФГОС ООО)

г.Майкоп

2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Гимназия № 22»

______________ И В Андреева

Приказ № ____ от _____ 2013 г.

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени гимназии.

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе гимназии.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | 01.06.13 г. |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | до декабря 2013 г. |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | до 15.12.13 г. |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | 20.12.13 г. |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС ООО.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии.

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | до марта 2014 г. |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | до апреля 2014 г. |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | до мая 2014 г. |
| 4. | Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС | до августа 2014 г. |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | 01.02.14 г. |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | 01.06.14 г. |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | В течение уч.года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | до сентября 2014 г. |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2014 г. |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2014 г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта гимназии. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы | июль-август 2014 г. |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | до августа 2014 г. |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений.

| Единичные проекты | 2013-2014 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв | февр | март | апр | май | июнь | авг | сент | окт. |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС.

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2013-2014 г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки |  | Ответственные | Ожидаемый результат |  | Формы отчетных документов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | декабрь 2013 г |  | Андреева И.В., директор гимназии |  | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования | декабрь 2013 г. |  | Андреева И.В., директор гимназии Говорова Н.Г. – зам. директора по УВР |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |  |  |  |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе АРИПК по проблеме введения ФГОС основного общего образования | В течение 2013 – 2014 уч. года |  | Андреева И.В., директор гимназии |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО | План -график повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |  |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | март 2014 г. |  | Муханькова Р.И. – зам.директора по АХР Петриенко О.М.– зав. библиотекой Василега Т.Г. - юрисконсульт |  | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Совещание при директоре |  |  |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе | До 1.04.2014г |  | Андреева И.В., директор гимназии Говорова Н.Г. – зам. директора по УВР |  | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |  |  |  |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения МО учителей основной школы. | В течение 2013-2014 учебного года |  | Андреева И.В., директор гимназии Говорова Н.Г. – зам. директора по УВР |  | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов |  |  |  |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов | В течение 2011-2012 учебного года |  | Говорова Н.Г. – зам. директора по УВР |  | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |  |  |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2013-2014 учебного года(по плану управления общего образования) |  | Андреева И.В., директор гимназии Говорова Н.Г. – зам. директора по УВР |  | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |  |  |  |
| 9 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы | Март-август 2014 г. |  | Говорова Н.Г. – зам. директора по УВР Рабочая группа |  | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |  |  |  |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | май 2014 г. |  | Говорова Н.Г. – зам. директора по УВР Рабочая группа |  | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |  |  |  |
| 11 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | август 2014г. |  | Беликова Е.М., зам. директора по УВР |  | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |  |  |  |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | апрель-август 2014 г. |  | Говорова Н.Г. – зам. директора по УВР |  | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |  |  |  |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 25 августа 2014 г |  | Андреева И.В., директор гимназии Руководители ШМО |  | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |  |  |  |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года |  | Педагог - психолог |  | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |  |  |  |
| 16 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2014 г. |  | Андреева И.В., директор гимназии Говорова Н.Г. – зам. директора по УВР |  | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность гимназии по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |  |  |
| 17 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | С сентября 2014 г. |  | Андреева И.В., директор гимназии Говорова Н.Г., зам. директора по УВР |  | Диагностические материалы | План внутришкольного контроля |  |  |  |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленными управлением общего образования |  | Андреева И.В., директор гимназии, Говорова Н.Г. ,зам. директора по УВР |  |  | Отчеты |  |  |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования | декабрь 2013 г Май, сентябрь 2014 г. | Андреева И.В., директор гимназии |  |  |  | Аналитическая информация |  |  |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС в 2013-2014 учебном году: | По плану «МГИМО» | Андреева И.В., директор гимназии, Швецова Н.Н., зам. директора по УВР |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | План-график |  |  |  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Январь 2014 г. | Андреева И.В., директор гимназии Говорова Н.Г., зам. директора по УВР |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  | Протокол педсовета |  |  |  |
| 4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования | В течение уч. года | Андреева И.В., директор гимназии, Говорова Н.Г., зам. директора по УВР |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом |  | Приказы, материалы |  |  |  |
| 5. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В течение уч. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | Андреева И.В., директор гимназии Муханькова Р.И., зам. директора по АХР |  | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС |  | Информационная справка |  |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2014 г | Муханькова Р.И., зам. директора по АХР |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО |  | Информационная справка |  |  |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | До 1 сентября 2014 г | Петриенко О.М., зав. библиотекой |  | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |  | Информационная справка |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Портненко Л.В., зам. директора по УВР |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Портненко Л.В., зам. директора по УВР |  | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Август – сентябрь 2014 г. |  | Портненко Л.В., зам. директора по УВР | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС |  | Диагностическая карта |  |  |  |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе | В течение года |  | Портненко Л.В., зам. директора по УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО). | июль 2014 г |  | Андреева И.В., директор гимназии, Говорова Н.Г., зам. директора по УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО |  | Размещение публичного отчета на школьном сайте |  |  |  |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | В течение года |  | Администрация гимназии | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования |  | Публикации |  |  |  |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС.

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе гимназии.

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| - Степень освоения педагогами новой образовательной программы | завуч, руководитель рабочей группы, педагог-психолог | Апрель-май 2014 г. |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| - Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | завуч, директор | Август 2014 г. |  | изучение документации |
| - Проект Образовательной программы - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | директор, завуч, руководители ШМО, члены рабочей группы | Август 2014 г. |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| - Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС | завуч, директор | декабрь 2013 г. |  | изучение документации |
| - Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | завуч, руководители Ш МО , педагог-психолог | В течение уч.г. |  | изучение документации, собеседование |
| - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | завуч, руководители ШМО, педагог-психолог | Октябрь 2013 г. |  | изучение документации, собеседование |
| - Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | завуч, руководители ШМО, педагог-психолог | по графику |  | тестирование |
| - Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор | август |  | изучение документации |
| - Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | поэтапно |  | постоянно |