**План**

**мероприятий по введению федерального государственного**

**образовательного стандарта начального общего образования**

**в МБОУ «Гимназия №22»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятие  | Дата  | Ответственный  |
| 1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС | февраль 2011г.  | Директор гимназии Андреева И.В. |
| 2. | Направление учителей на курсы повышения квалификации по введению ФГОС | Декабрь-февраль 2011г. | Зам.директора по УВР Швецова Н.Н. |
| 3. | Изучение нормативной базы по введению ФГОС в начальной школе  | Декабрь-февраль 2011г.  | Члены рабочей группы  |
| 4. | Разработка образовательной программы начальной школы по новым стандартам образования | Июль-август 2011 г. | Зам.директора по УВР Панькова Е.А. |
| 5. | Разработка модели внеурочной деятельности в начальной школе по ФГОС  | Август 2011г.  | Зам.директора по УВР Панькова Е.А. |
| 6. | Формирование перечня учебников и учебных пособий в начальной школе с учетом новых стандартов  | Июль-август 2011 г. | Зам.директора по УВР Панькова Е.А. |
| 7. | Разработка учебного плана для первых классов по ФГОС | Июль-август 2011г. | Зам.директора по УВР Панькова Е.А. |
| 8. | Проведение собрания родителей будущих первоклассников | Май 2011 г. | Директор Андреева И.В.Зам.директора по УВР Панькова Е.А. |
| 9. | Утвердить форму договора с родителями о предоставлении общего начального образования  | До 01.08.2011 г. | Директор гимназии Андреева И.В. |
| 10. | Внесение изменений в должностные инструкции для учителей начальных классов | До 25.08.2011 г. | Зам.директора по УВРГоворова Н.Г. |